Modello di Documento di Progetto per Iniziative Promosse e Affidate

agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

documento di progetto (DP)

1. Informazioni Generali	4

2. Descrizione Sintetica dell’Iniziativa	5

3. Identificazione dei Bisogni, Logica d’intervento e Coerenza strategica	5

4. Logica e Strategia d’Intervento – Obiettivi	6

5. Logica e Strategia d’Intervento – Risultati	7

6. Logica e Strategia d’Intervento – Attività	8

7. Beneficiari	11

8. Partenariato	11

9. Modalità Organizzative, Gestionali, di Monitoraggio e Valutazione	12

10. Sostenibilità	13

11. Modifiche al Documento di Progetto	14

Allegati e Tabelle	15

Premessa

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) adotta l’approccio della Gestione Orientata ai Risultati (Result Based Management - RBM) quale strategia prioritaria per la programmazione, l'attuazione e la valutazione delle proprie iniziative. Questo modello fa riferimento ai seguenti documenti programmatici e linee guida dell’Agenzia:

- Policy Paper – Verso una Gestione Orientata ai Risultati di Sviluppo Sostenibile

- Manuale Operativo dell’Approccio per Risultati di Sviluppo Sostenibile

- La Teoria del Cambiamento

- Manuale Operativo per il Monitoraggio delle Iniziative di Cooperazione allo Sviluppo

Il disegno dell’Iniziativa deve basarsi su un processo partecipativo effettivo e condiviso con i Partner locali e i Beneficiari, rispondendo ai bisogni reali del contesto di intervento.

Tutte le attività devono essere strettamente e logicamente funzionali al raggiungimento dei Risultati. La misurazione della performance dell'intervento dovrà essere garantita attraverso indicatori SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Definiti nel tempo), completi di fonti di verifica.

Definizioni e Acronimi

ATS: Associazione Temporanea di Scopo

Catena dei Risultati: (come definita nel Manuale Operativo dell’Approccio per Risultati di Sviluppo

Sostenibile adottato dall’AICS) è strutturata in cinque livelli: Impatto (Obiettivo generale), Outcome (Obiettivo specifico), Output (come obiettivi intermedi e/o come strumenti), attività

Development Assistance Committee (DAC): Comitato per l’Aiuto allo Sviluppo dell’OCSE

Elenco: elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge 125/2014

Iniziativa/Progetto Affidata/o: intervento di cooperazione allo sviluppo formulato e finanziato interamente dalla Cooperazione italiana allo Sviluppo tramite l’AICS, la cui realizzazione viene affidata ai soggetti di cui all’articolo 26 della Legge 125/2014, selezionati attraverso procedure comparative pubbliche

Iniziativa/Progetto Promossa/o: intervento di cooperazione allo sviluppo, formulato e proposto dai soggetti di cooperazione, di cui agli articoli 24, 25 e 26 della Legge 125/2014, selezionato tramite procedure comparative pubbliche e cofinanziato dall’AICS

Legge 125/2014: Legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”

Obiettivo Generale (Impatto): descrive gli effetti che l’outcome contribuisce a raggiungere dopo il termine dell’iniziativa coerentemente con gli SDGs. Mostra il mainstreaming dell’iniziativa che si inserisce, con il suo outcome, nel loro flusso. Si trova quindi al di fuori dal controllo diretto dell’iniziativa

Obiettivo Specifico (outcome): descrive il cambiamento che l’iniziativa vuole produrre entro il suo svolgimento, coerentemente con gli SDGs ed i loro target. È un beneficio rilevante per il gruppo target che si raggiunge tramite un cambiamento nei loro comportamenti, situandosi, pertanto, fuori dal controllo diretto dell’iniziativa, ma a cui l’iniziativa contribuisce in modo determinante

OSC: organizzazioni della società civile

Output come strumenti (beni/prodotti/servizi): descrive gli strumenti tangibili o intangibili, beni, prodotti, servizi, come risultati diretti delle attività dell’Iniziativa. Si trovano sotto il controllo (totale) dell’iniziativa

Partner: Soggetti pubblici e/o privati che apportano uno specifico valore aggiunto e contribuiscono al raggiungimento dei Risultati dell’Iniziativa, in forza di un Accordo di Partenariato stipulato con il Soggetto Esecutore

Procedure: Procedure per la concessione di contributi alle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dai soggetti di cui agli articoli 24, 25 e 26 della Legge 125/2014 e per l’affidamento della realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo ai soggetti di cui all’art. 26 della Legge 125/2014, approvate con la Delibera del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, n. 87 del 19 giugno 2026

RBM: Gestione [dell’iniziativa] Basata sui Risultati (Results Based Management)

Risultati o Output come obiettivi intermedi: Descrivono i benefici resi dagli strumenti (output come strumenti) funzionali a raggiungere l’Outcome. Essendo parte delle strategie scelte dall’iniziativa si trovano sotto al controllo della stessa

SDGs/OSS: Sustainable Development Goals/Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

SMART (Indicatori): Specifici, Misurabili, Realizzabili, Rilevanti e Temporizzati

Soggetto di cooperazione: Soggetto di Cooperazione di cui agli articoli 24, 25 e 26 del Capo VI della Legge 125/2014

Soggetto esecutore: Soggetto di Cooperazione selezionato tramite procedura comparativa pubblica incaricato della realizzazione dell’iniziativa promossa o affidata

Soggetto proponente: Soggetto di Cooperazione che partecipa alla procedura comparativa pubblica presentando la proposta progettuale, finalizzata all’ottenimento di un contributo o all’affidamento della realizzazione di una iniziativa di cooperazione.

Indicatori a codificazione internazionale e/o nazionale: si intendono quelli di tipo quantitativo e qualitativo che provengono da fonti internazionali o nazionali pubbliche (ossia del Paese di realizzazione dell’Iniziativa) accreditate e che sono già state oggetto di pubblicazione e impiego, quali ad esempio gli indicatori dei Target degli OSS e altri definiti dalle Agenzie delle Nazioni Unite, dall’OCSE-DAC, dalla Commissione Europea, da Istituti e Centri Internazionali di ricerca.

Legenda:

PI: Proposta Iniziale / RI: Rapporto Intermedio / RF: Rapporto Finale

Documento di Progetto (DP)

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE

Il presente Modello di Documento di Progetto (DP) deve essere utilizzato per la redazione e la presentazione della Nota Concettuale e della Proposta Completa, in conformità con le Procedure per iniziative promosse e affidate dai/ai soggetti di cooperazione di cui alla Legge 125/2014.

In caso di procedura a due fasi, compilare esclusivamente le sezioni riservate alla Nota Concettuale (Concept Note) secondo quanto previsto dalle Procedure approvate con Delibera del Comitato Congiunto n. 87/2026. In caso di ammissione alla fase successiva, lo stesso file dovrà essere integrato compilando le restanti sezioni dedicate alla Proposta Completa (Full Proposal).

Il presente Documento di Progetto (DP) è strutturato in conformità con i moduli e i campi previsti dal sistema informativo SISTAKE (Sistema Integrato degli Stakeholder), la piattaforma digitale ufficiale dell’AICS utilizzata per la presentazione, gestione e rendicontazione delle iniziative di cooperazione. Costituiscono parte integrante del presente DP le Tabelle in formato Excel relative al tracciamento dei Markers di sviluppo e dei Beneficiari diretti e i seguenti Allegati: Quadro Logico, Cronoprogramma e Piano Finanziario.

La lingua da utilizzare per la compilazione del presente Documento di Progetto e dei suoi Allegati è quella prevista dall’Avviso. Compilare il documento senza modificare i margini del Modello.

Presentazione alternativa al Sistake: Qualora non sia tecnicamente possibile utilizzare la piattaforma digitale o laddove espressamente autorizzato dall’Avviso, il presente documento costituisce il modello valido per la redazione e l'invio formale della proposta progettuale, nonché la reportistica intermedia e finale.

Obiettivo Generale – Obiettivo specifico – Risultati – Indicatori

Indicatori di Obiettivo Generale gli indicatori di OG misurano il contributo al miglioramento delle condizioni complessive nell’area di intervento: es. “Tasso di mortalità infantile o materna nella Regione di intervento”

Obiettivo Specifico: descrive il cambiamento di medio termine che si intende raggiungere, rispondendo a bisogni specifici e affrontando i problemi identificati, deve essere definito in termini di benefici diretti e sostenibili per il gruppo target e di miglioramento nelle condizioni individuali e collettive, es. “Ridurre la mortalità infantile, nell’area d’intervento, del 15% entro il 20xx”

Risultati: Formulare il titolo come effetto raggiunto, es. “Migliorato l'accesso ai servizi di assistenza neonatale in X centri sanitari dell'area Y”

Indicatori di Risultato: es. da WFP: “% di bambini di età 6–59 mesi con circonferenza brachiale media-superiore (MUAC) inferiore al valore soglia xx”

Output di attività: es. “N. di famiglie che hanno ricevuto sementi, N. di ore di formazione realizzate, N. di persone che hanno fruito dello sportello”.

È possibile l'impiego di indicatori interni del soggetto proponente, a condizione che affianchino sempre almeno un indicatore dotato di codificazione internazionale (es. indicatori Agenda 2030, OMS, UNICEF) o nazionale (es. indicatori ISTAT o del Ministero della Salute locale) e sia fornita adeguata evidenza della loro precedente applicazione e affidabilità.

Qualora al momento della presentazione della proposta non fosse disponibile il valore di baseline aggiornato, è possibile indicare come valore iniziale “n.d.” (non disponibile), fornendo la formula e la metodologia di calcolo dell’indicatore selezionato, specificando l’incremento (o decremento) che si prevede di ottenere. Qualora il Valore partenza dell'Indicatore scelto sia pari a zero, motivare adeguatamente.

Gli indicatori a codifica internazionale/nazionale devono essere contestualizzati/localizzati rispetto all'area geografica di intervento (es. comunità/contea/regione/etc..) mantenendo l'originale metodologia di rilevazione/calcolo. I valori finali devono risultare proporzionati e coerenti con le risorse disponibili e con il numero di beneficiari previsti. Le fonti di verifica devono essere, oggettive, quando disponibili esterne al Soggetto esecutore e al partenariato, rilevabili/verificabili, attendibili. Quando non disponibili adeguate fonti di verifica esterne, possono essere utilizzate fonti interne se verificate da un soggetto esterno. Se necessario, potranno essere previste risorse finanziarie dedicate a specifiche rilevazioni da parte di qualificati soggetti terzi da effettuarsi durante la realizzazione dell'Iniziativa.

## 1. Informazioni Generali La presente sezione raccoglie i dati identificativi, la localizzazione geografica e il quadro strategico della proposta progettuale.

Lotto (Indicare il numero del lotto, se previsto, per il quale si partecipa)

[…]

Nome e sigla del Soggetto Proponente (Indicare il soggetto proponente precisando se agisce singolarmente o in qualità di mandatario di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), in questo caso indicare anche i membri che la compongono)

[Nome e sigla]

Decreto di iscrizione all’Elenco (Per i soggetti art. 26 della Legge 125/2014; per i membri dell’ATS)

[…]

Nome e sigla dei Partner dell’iniziativa (Indicare tutti i partner che partecipano alla realizzazione dell’Iniziativa, entità affiliate, partner locali /internazionali/italiani/pubblici/privati/profit/non profit, indicandone la tipologia e aggiungendo le righe necessarie per ciascun Partner)

[Nome, sigla, tipologia]

Titolo dell’Iniziativa (nella lingua dell’Avviso): (Massimo 150 caratteri - spazi inclusi. Deve riflettere fedelmente la logica di intervento, le attività e i contenuti descritti nel resto della proposta)

[Titolo]

Titolo dell’Iniziativa in inglese (Se la lingua dell’Avviso è diversa dall’Inglese): (Massimo 150 caratteri - spazi inclusi - deve riflettere fedelmente la logica di intervento, le attività e i contenuti descritti nel resto della proposta)

[Titolo]

Paese/i di realizzazione dell’Iniziativa (Indicare il Paese/i di realizzazione dell’Iniziativa)

[Paese/i]

Località d’intervento (Specificare in dettaglio le aree sub-nazionali - regioni, distretti, città. Qualora il campo precedente indichi una macroregione, esplicitare qui i singoli Stati d'intervento, accertandosi che appartengano tutti alla lista OCSE-DAC)

[Località]

Obiettivo/i di Sviluppo Sostenibile (OSS) (Indicare gli OSS con i relativi Target pertinenti all’Iniziativa nel rispetto delle previsioni dell’Avviso)

[…]

Settore/i OCSE-DAC (Indicare i Settori - Purpose Codes - OCSE-DAC pertinenti e le relative percentuali di risorse finanziarie dedicate, la cui somma totale deve essere pari a 100%, nel rispetto delle previsioni dell’Avviso)

[…]

Marker (Compilare la Tabella Marker allegata)

Durata dell’Iniziativa (Indicare la durata espressa in mesi)

[…]

Costo Totale (Indicare il costo totale previsto per la realizzazione dell’Iniziativa)

[…]

Contributo monetario dell’AICS (indicare l’importo e la percentuale sul costo totale)

[…]

Apporto monetario del Soggetto Proponente (Indicare la percentuale minima prevista dall’Avviso del costo totale, comprensivo del contributo monetario dei Partner)

[…]

## 2. Descrizione Sintetica dell’Iniziativa I dati inseriti in questa sezione sono finalizzati alla trasmissione e alla codifica statistica delle informazioni verso l’OCSE-DAC (Development Assistance Committee).

Descrizione Sintetica (Nella lingua dell’Avviso - max 4.000 caratteri, spazi inclusi. Descrivere l’iniziativa in modo chiaro ed esaustivo, limitando al minimo l’uso di acronimi e senza ripetere il titolo del progetto. La descrizione deve essere strettamente coerente con il settore di intervento, i marker selezionati e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs), integrando le relative parole chiave (es. genere, disabilità, transizione digitale, minori); per garantire gli standard di tracciamento OCSE-DAC e facilitare l'estrapolazione dei dati da parte dell’AICS, la sintesi deve delineare con il massimo dettaglio possibile il collegamento diretto tra i bisogni identificati e gli obiettivi del progetto, l'indicazione precisa del Paese e delle aree di intervento, la definizione chiara del gruppo target e dei beneficiari diretti e indiretti, le attività principali, le modalità di attuazione e la strategia di partenariato, l'impatto stimato e lo scopo principale dell'iniziativa..):

[Descrizione]

Descrizione Sintetica (In inglese - max 4.000 caratteri, spazi inclusi - riportare la traduzione fedele della descrizione indicata al punto precedente):

[Descrizione in inglese]

## 3. Identificazione dei Bisogni, Logica d’intervento e Coerenza strategica La presente sezione fornisce l'analisi di contesto e le evidenze scientifico-metodologiche che dimostrano la fondatezza, la pertinenza e la sostenibilità della proposta progettuale.

Descrizione della Metodologia di identificazione dei Bisogni (L’identificazione dei bisogni deve partire dalle priorità e bisogni espressi dal partenariato locale, e prevedere il loro coinvolgimento diretto sin dalla fase di progettazione, inoltre deve essere coerente con la programmazione e le linee strategiche di sviluppo locali e della cooperazione italiana: (Descrivere dettagliatamente la metodologia applicata per il rilevamento e la mappatura dei bisogni. Specificare la finestra temporale dell'indagine e indicare i soggetti coinvolti nella raccolta delle informazioni. Elencare in modo sistematico le fonti dei dati impiegate, distinguendole tra primarie e secondarie, ufficiali e informali, dirette o indirette. Si sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento diretto e attivo del Partner locale sin dalla fase iniziale di progettazione dell'intervento.

[Descrizione]

Bisogni e problemi identificati - Logica d’intervento - Coerenza dell’Iniziativa (Descrivere e quantificare i principali bisogni identificati, inserendo riferimenti a dati di eventuali iniziative pregresse; illustrare la logica di intervento, ovvero come l’Iniziativa intenda rispondere ai bisogni e problemi identificati e il cambiamento che intende produrre, chiarendo le relazioni di causa ed effetto. Descrivere inoltre la coerenza della proposta progettuale con la Programmazione MAECI-AICS e con le altre Iniziative di Cooperazione Italiana nel Paese di intervento; con i piani nazionali e locali di sviluppo. Indicare i Piani strategici/settoriali di sviluppo nazionali e/o regionali, i documenti della Cooperazione Italiana, i documenti di altre istituzioni europee e/o internazionali a cui l’iniziativa si allinea)

[Descrizione]

## 4. Logica e Strategia d’Intervento – Obiettivi Questa sezione delinea la visione strategica e il cambiamento che l’Iniziativa intende generare. Nello specifico, definisce l’impatto a lungo termine a cui il progetto contribuisce (Obiettivo Generale - OG), il cambiamento strutturale generato nel breve-medio termine a beneficio del target di riferimento (Obiettivo Specifico - OS). (es. Contribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie nella Regione)

Obiettivo Generale

Titolo

[Inserire il titolo dell’Obiettivo Generale]

Descrizione (Sintetica, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e i target collegati, e con altri eventuali documenti strategici/programmatici. Rappresenta la visione a lungo termine cui l’iniziativa intende contribuire).

[Descrizione]

Indicatori (L’Avviso può definire il numero massimo di indicatori per OG). Per ogni indicatore, fornire i seguenti dati:

Nome, descrizione dell’Indicatore e fonte di verifica: (Breve descrizione dell’Indicatore indicando se interno o esterno, la codifica, le motivazioni della scelta e il metodo di calcolo)

[Indicatore 1 e fonte di verifica]

[Indicatore 2 e fonte di verifica]

[Indicatore 3 e fonte di verifica]

Obiettivo/i Specifico/i (Per ogni obiettivo specifico indicare le seguenti informazioni, aggiungendo le righe necessarie secondo lo schema)

Titolo

[Inserire il titolo dell’Obiettivo Specifico]

Descrizione (Descrivere il cambiamento di medio termine che si intende raggiungere, rispondendo a bisogni specifici e affrontando i problemi identificati. Deve essere definito in termini di benefici diretti e sostenibili per il gruppo target e di miglioramento nelle condizioni individuali e collettive).

[Descrizione]

Indicatori (L’Avviso può definire il numero massimo di indicatori per OS - gli indicatori misurano i benefici per il gruppo target e il cambiamento atteso. Per ogni indicatore, fornire i seguenti dati:

Nome, descrizione dell’Indicatore e fonte di verifica: (Breve descrizione dell’Indicatore indicando se interno o esterno, la codifica, le motivazioni della scelta e il metodo di calcolo)

[Indicatore 1 e fonte di verifica]

[Indicatore 2 e fonte di verifica]

[Indicatore 3 e fonte di verifica]

## 5. Logica e Strategia d’Intervento – Risultati Questa sezione descrive i Risultati Attesi (RA) necessari per il conseguimento dell’Obiettivo specifico e gli strumenti metodologici con cui verranno misurati. (I Risultati devono descrivere le tappe operative necessarie per raggiungere l’Obiettivo specifico, focalizzandosi sui cambiamenti nelle competenze, nelle capacità e performance, nei comportamenti di individui e istituzioni, generati come effetto diretto delle attività. I Risultati devono essere misurabili sui gruppi target o rispetto alle condizioni del contesto d’intervento. Nell’ Avviso potrà essere definito il numero massimo di risultati e il numero massimo di indicatori per ciascun Risultato) (Aggiungere le righe necessarie secondo lo schema e per ogni Risultato indicare le seguenti informazioni)

Risultato 1 - Titolo del Risultato

[Titolo R1]

Descrizione: (Esplicitare il nesso logico con la strategia di intervento. Ciascun Risultato deve afferire a un solo codice settore OCSE-DAC. Eventuali eccezioni devono essere esplicitamente giustificate e motivate).

[Descrizione]

Beneficiari diretti relativi al Risultato (indicare il numero di beneficiari previsti per il Risultato, da confermare/modificare in sede di reportistica intermedia e finale)

[…]

Indicatori (Per ogni indicatore, fornire i seguenti dati)

Nome, descrizione dell’Indicatore e fonte di verifica: (Breve descrizione dell’Indicatore indicandone la tipologia, interno, esterno, codifica naz/int.le - le motivazioni della scelta e il metodo di calcolo)

[Indicatore 1 e fonte di verifica]

[Indicatore 2 e fonte di verifica]

[Indicatore 3 e fonte di verifica]

## 6. Logica e Strategia d’Intervento – Attività Questa sezione descrive l'insieme delle azioni concrete, dei processi da realizzare per conseguire i Risultati Attesi. Le attività devono essere declinate in modo chiaro, coerente con la logica d'intervento e con la pianificazione temporale e finanziaria.

Risultato 1 (Riportare il Titolo del Risultato - come definito nella Sezione 5 - e indicare le attività necessarie per il conseguimento di ciascun Risultato) (Aggiungere le righe necessarie, secondo lo schema, e riportare i dati di attività e output relativi a ciascun Risultato)

[Titolo Risultato1]

Costi Risultato 1(Riportare i costi necessari alla realizzazione delle attività relative al risultato e aggiornare in sede di reportistica intermedia e finale)

[…]

Attività A1.1

[Titolo A1.1]

Descrizione dell’Attività: (Fornire una descrizione chiara e sintetica dell'attività, evidenziando il legame causale rispetto alla logica d’intervento complessiva. Indicare esplicitamente il soggetto responsabile della realizzazione e la tempistica prevista (es. mese di avvio e durata). Specificare, se rilevante, l'integrazione di standard e policy (nazionali o internazionali) orientati a promuovere la transizione digitale, la tutela dei minori e dei soggetti fragili, e l'inclusione della disabilità) Aggiornare attività e output in sede di reportistica intermedia e finale.

[Descrizione]

Output Attività A1.1 (Descrivere i prodotti/servizi immediati dell'attività, quantificabili in termini di beni distribuiti o servizi effettivamente erogati ai beneficiari)

[Descrizione]

| Analisi dei Rischi e Misure di Mitigazione |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Utilizzando la tabella sottostante, indicare le situazioni prevedibili ma fuori dal controllo diretto del soggetto proponente e dei partner, che possono influire negativamente sulla realizzazione dell'Iniziativa e sul raggiungimento dei risultati attesi. Descrivere le relative misure di mitigazione che saranno adottate, aggiungere una riga per ogni rischio identificato) |  |  |
| Descrizione del rischio (Politico, logistico, climatico, sociale, istituzionale ecc., spiegare in cosa consiste e perché potrebbe verificarsi, stimare la possibilità che il rischio si presenti con probabilità bassa/media/alta) | Rilevanza (Rischio basso/ medio /alto Valutare l’effetto potenziale sull’Iniziativa in termini di rischio basso, medio, alto) | Misure di mitigazione (Descrivere le azioni previste per ridurre il rischio o limitarne gli effetti) |
| [Descrizione] | [Basso/Medio/Alto] | [Descrizione] |

## 7. Beneficiari In questa sezione vengono mappati e quantificati i gruppi target di riferimento dell'intervento, distinguendo tra beneficiari diretti e indiretti.

Criteri di Selezione e Coinvolgimento dei Beneficiari Diretti: (Illustrare i criteri di inclusione/esclusione, le formule di stima e le strategie di partecipazione dei beneficiari diretti. Includere le procedure e i requisiti di accesso qualora siano previste azioni di Trasferimento Monetario ai beneficiari - inserire nella Tabella “Beneficiari diretti” i dati richiesti, se del caso aggiornare in sede di reportistica intermedia e finale)

[Descrizione]

Beneficiari Indiretti: (Presentare una stima logico-deduttiva e motivata dei beneficiari indiretti. Questa categoria comprende tutti i soggetti che registreranno un riflesso positivo o un beneficio riflesso dalle azioni progettuali, senza una partecipazione diretta al piano delle attività)

[Descrizione]

| ## 8. Partenariato Questa sezione evidenzia l'esperienza e le competenze specifiche dei partner di progetto, dimostrando come il ruolo di ciascun soggetto apporti un chiaro valore aggiunto all’Iniziativa e sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi promuovendo al contempo l'efficacia e la sostenibilità dell’intervento. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Al fine di garantire l’efficacia degli interventi, le Iniziative promosse dai soggetti ex articolo 24 della Legge 125/2014 devono prevedere l’attivazione di almeno un partenariato con un ente omologo del Paese partner; le Iniziative promosse dai soggetti ex articolo 25 della Legge 125/2014, devono prevedere l’attivazione di almeno un partenariato territoriale con un ente omologo del Paese partner; le Iniziative promosse o affidate dai/ai soggetti ex articolo 26 comma 3 devono prevedere l’attivazione di almeno un partenariato con una OSC locale. Il soggetto proponente (sia esso in forma singola o in forma di ATS) ha la facoltà di attivare accordi di partenariato con tutti i soggetti indicati al Capo VI della Legge 125/2014, incluse le organizzazioni della Società civile e gli altri Soggetti senza finalità di lucro iscritti o non iscritti all’Elenco AICS, nonché con partner locali, internazionali, pubblici, privati, con o senza scopro di lucro) |  |  |
| Soggetto Proponente Il Soggetto Proponente è l’unico responsabile nei confronti dell’AICS per la realizzazione dell’Iniziativa, nonché per il rispetto degli accordi definiti con la rete di partenariato. Nella descrizione del proprio ruolo, il Soggetto Proponente dovrà evidenziare le modalità con cui verrà esercitato il coordinamento all'interno del sistema di governance strutturato con i partner. |  |  |
| Precedenti esperienze del Soggetto Proponente (indicare le esperienze tra le più rilevanti e maggiormente coerenti con l’Ambito Tematico di Intervento prescelto. Indicare per ogni esperienza il ruolo svolto, se in qualità di Soggetto Esecutore o Partner, specificando la quota di budget gestita, aggiungere le righe necessarie) |  |  |
| Progetto e durata | Ruolo | Budget gestito |
| [Descrizione] | [Descrizione] | […] |
| Partner (Compilare per ciascun Partner aggiungendo le righe necessarie) |  |  |
| Nome e Acronimo del Partner |  | Tipo di organizzazione |
| [Nome e Acronimo] |  | [Descrizione] |
| Ruolo specifico nell’Iniziativa (Breve descrizione del ruolo che assumerà il Partner nella realizzazione dell’Iniziativa (specificando le attività che svolgerà nonché l’importo delle eventuali risorse finanziarie gestite direttamente dallo stesso), evidenziando gli aspetti per cui il suo coinvolgimento è pertinente e apporta uno specifico valore aggiunto all’Iniziativa) |  |  |
| Ruolo/Attività |  | Budget gestito in euro |
| [Descrizione] |  | […] |
| Precedenti esperienze (indicare le esperienze tra le più rilevanti e maggiormente coerenti con l’Ambito Tematico di Intervento dell’Iniziativa.) |  |  |
| Progetto/Ruolo |  | Budget gestito in euro |
| [Descrizione] |  | […] |

## 9. Modalità Organizzative, Gestionali, di Monitoraggio e Valutazione Questa sezione definisce l'assetto gestionale e operativo dell'Iniziativa, illustrando le procedure e gli strumenti scelti per garantire il monitoraggio costante degli obiettivi e dei risultati attesi.

Meccanismi di Gestione e Decisionali tra i Partner (Descrivere l'assetto della governance organizzativa concordato tra il Soggetto Proponente e i Partner, esplicitando i processi decisionali, i canali di comunicazione interna e la ripartizione del budget e delle responsabilità gestionali)

[Descrizione]

Risorse Umane: (Descrivere le risorse umane impiegate nell’Iniziativa, in Italia e nel Paese Partner, esplicitandone il ruolo e le responsabilità nella realizzazione delle attività e nel raggiungimento dei risultati)

[Descrizione]

Beni, Forniture, Servizi e Lavori: (Elencare i beni, servizi e lavori da acquisire previsti per ciascun risultato, motivando e specificando il loro contributo al raggiungimento del risultato e all’Iniziativa nel suo complesso)

[Descrizione]

Modalità di Coordinamento e sinergie con altri interventi (Anche non finanziati dall’Italia): Specificare le sinergie e i collegamenti dell’Iniziativa con altri interventi di istituzioni locali o di altri attori operanti nel medesimo contesto, illustrando le modalità di coordinamento previste per valorizzare il valore aggiunto ed evitare duplicazioni o sovrapposizioni. In caso di co-finanziamento con risorse finanziarie provenienti da un altro intervento, indicare il donatore, il codice identificativo del progetto e descrivere le possibili sinergie operative.)

[Descrizione]

Meccanismi di Monitoraggio: (Illustrare la strategia per garantire la misurabilità costante degli obiettivi e dei risultati attesi, specificando il personale (interno o esterno) incaricato del controllo. Il sistema deve prevedere la verifica del livello di coinvolgimento e di soddisfazione dei beneficiari diretti, indicando gli strumenti di rilevazione previsti (es. questionari, focus group, matrici). Chiarire, inoltre, come i dati raccolti alimenteranno i processi di apprendimento istituzionale e l'eventuale adeguamento in itinere dell'azione. Deve essere in ogni caso assicurata la partecipazione attiva del Partner locale al processo di monitoraggio)

[Descrizione]

Valutazione esterna intermedia e finale (Per le iniziative di durata compresa tra 12 e 24 mesi è obbligatoria una valutazione finale al termine delle attività. Per le Iniziative di durata superiore a 24 mesi, è obbligatoria sia la valutazione intermedia che quella finale, da effettuarsi rispettivamente a metà e a conclusione delle attività progettuali. In entrambi i casi, le valutazioni devono essere affidate a un Valutatore esterno e i relativi Termini di Riferimento (TDR) devono ricevere l’approvazione dell’AICS prima dell’avvio della procedura di selezione del Valutatore esterno. In questa sezione, in sede di reportistica intermedia e/o finale, devono essere inclusi i TdR e gli esiti della valutazione. Il valutatore esterno verifica lo stato di avanzamento delle attività e se e in che misura gli obiettivi e i risultati attesi sono stati raggiunti, nonché l’adeguatezza, appropriatezza e misurabilità degli indicatori scelti e l’affidabilità delle fonti di verifica. A tali fini, il Team di valutazione deve includere competenze tematiche, metodologiche e conoscenze del contesto geografico di realizzazione dell’iniziativa)

[Descrizione]

## 10. Sostenibilità Questa sezione illustra le strategie adottate per garantire che i benefici generati dall'Iniziativa permangano anche dopo la sua conclusione.

Sostenibilità: (Descrivere in che misura i cambiamenti introdotti possano considerarsi duraturi e stabili nel tempo. Fornire scenari concreti sui meccanismi virtuosi che verranno attivati per assicurare la sostenibilità dell'intervento nei suoi diversi profili, esplicitando il contributo specifico dei partner locali nel preservare i risultati nel lungo periodo)

[Descrizione]

Istituzionale: (Indicare i soggetti (es. enti locali, comunità, partner istituzionali) che si faranno carico del mantenimento e della gestione dei risultati raggiunti)

[Descrizione]

Sociale: (Evidenziare il livello di partecipazione degli stakeholder, l'appropriazione - ownership) delle attività da parte del contesto locale e la stabilità dei cambiamenti comportamentali)

[Descrizione]

Tecnica: (Attestare l'adeguatezza delle tecnologie o metodologie introdotte e l'efficacia del trasferimento di competenze)

[Descrizione]

Economico-finanziaria: (Descrivere i modelli di copertura finanziaria futuri, l'eventuale redditività delle azioni, gli accordi strategici e l'autonomia gestionale dei partner locali)

[Descrizione]

Ambientale: (Documentare l'impatto positivo o la neutralità climatica e ambientale delle soluzioni adottate)

[Descrizione]

## 11. Modifiche al Documento di Progetto In questa sezione devono essere indicate le modifiche al DP e ai suoi allegati (PF, QL, Cronoprogramma), sia quelle apportate unilateralmente da parte del Soggetto Esecutore che quelle da sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte dell’AICS, secondo quanto previsto dalle Procedure per Iniziative Promosse e Affidate approvate con la Delibera del Comitato Congiunto n. 87 del 19 giugno 2026

Modifiche Unilaterali. (Elencare le modifiche unilaterali apportate da parte del soggetto esecutore e le relative motivazioni, ai sensi dell’art. 13.3 delle Procedure - Del. CC 87/2026)

[Descrizione]

Modifiche da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell’AICS. (Elencare le richieste di modifiche da sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte dell’AICS con le relative motivazioni, ai sensi dell’art. 13.4 delle Procedure - Del. CC 87/2026)

[Descrizione]

## Allegati e Tabelle I seguenti documenti costituiscono parte integrante del Documento di Progetto e devono essere obbligatoriamente compilati secondo le modalità previste dall’Avviso (tramite SISTAKE o altra modalità) e allegati in formato Excel e PDF.

- Quadro Logico - Cronoprogramma - Piano Finanziario e Sintesi dei Costi - Tabella Markers - Tabella Beneficiari diretti

DAC-CRS-CODES.xlsx